KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

DỰ THẢO TRÌNH THẨM ĐỊNH KTNN CN IV

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GIAI ĐOẠN 1

Mã tài liệu: ......

Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2026

| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC DỰ THẢO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2026 |
| --- | --- |

Mẫu số 01/BCKT-DAĐT

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GIAI ĐOẠN 1

Thực hiện Quyết định số 218/QĐ-KTNN ngày 26/02/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1, Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, Đoàn kiểm toán nhà nước thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV đã tiến hành kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 (sau đây gọi tắt là Dự án) từ ngày 04/3/2026 đến ngày 27/4/2026.

1. Nội dung kiểm toán

Nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện Dự án; việc tuân thủ pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng, tài chính, kế toán và các chính sách pháp luật khác có liên quan.

2. Phạm vi kiểm toán

2.1. Thời kỳ được kiểm toán

Từ khi triển khai Dự án đến ngày 31/3/2026 và các thời kỳ trước, sau có liên quan.

2.2. Đơn vị được kiểm toán

Danh sách các đơn vị được kiểm toán: Chi tiết tại Phụ lục số 01/BCKT-DAĐT.

2.3. Giới hạn kiểm toán

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng (GPMB): không kiểm toán chi tiết, xác nhận chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư GPMB của Dự án; không kiểm tra, đối chiếu, xác minh nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất và việc phân loại đất bồi thường hỗ trợ. Chỉ thực hiện kiểm toán đánh giá tổng thể công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kiểm toán chi tiết các gói thầu xây dựng khu tái định cư, di chuyển công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật của các Dự án.

- Không kiểm toán đối với chi phí Ban quản lý dự án (QLDA), chỉ tổng hợp số liệu trên cơ sở báo cáo của các Ban QLDA.

- Không kiểm toán các hạng mục, gói thầu có giá trị hợp đồng dưới 500 triệu đồng.

- Liên quan tới định mức, đơn giá: không kiểm toán việc xây dựng, ban hành các định mức, công bố giá (thông báo giá) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố, phê duyệt; không kiểm tra lại hồ sơ thẩm định giá, báo giá (nếu có.

- Đoàn kiểm toán chỉ kiểm toán trên hồ sơ, tài liệu do đơn vị cung cấp tại thời điểm kiểm toán. Đoàn kiểm toán không chứng kiến công tác kiểm kê, kiểm đếm phục vụ GPMB. Đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp cho Đoàn kiểm toán.

3. Căn cứ kiểm toán

- Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13, Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi số 55/2019/QH14, Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, Hiệp định vay EDCF số VNM-65 ngày 28/6/2024 và các Luật, văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước, Quy trình kiểm toán, Quy chế Tổ chức và hoạt động Đoàn kiểm toán của Kiểm toán nhà nước.

Báo cáo kiểm toán được lập trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán, Biên bản kiểm toán tại các đơn vị được kiểm toán, Báo cáo chi tiết Nguồn vốn đầu tư, Chi phí đầu tư tình hình thực hiện các gói thầu của Dự án đến ngày 31/3/2026 của đơn vị được lập ngày     /4/2026 và các tài liệu có liên quan.

PHẦN THỨ NHẤT

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2230/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 và điều chỉnh chủ trương tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2024, có mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông đường bộ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Đồng Tháp nói riêng; giúp kết nối khu vực trung tâm đồng bằng Mê Kông và từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây; Quy mô đầu tư: Dự án có chiều dài 26,6km; mặt cắt ngang giai đoạn 1 với 04 làn xe bề rộng Bn/Bm = 17m/16m, vận tốc thiết kế giai đoạn 1 là 80km/h. Tổng mức đầu tư (TMĐT) cho giai đoạn 1 là 6.127,819 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư là vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc (thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế - EDCF) khoảng 4.462,465 tỷ đồng (tương đương khoảng 188,115 triệu USD); vốn đối ứng khoảng 1.665,354 tỷ đồng. Đến thời điểm 31/3/2026, giá trị giải ngân đạt 1.825,10 tỷ đồng.

B. KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

I. VIỆC ÁP DỤNG CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG KHAI THÁC MỎ KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG

Về vật liệu cát san lấp: Theo Báo cáo số 3845/BC-BXD ngày 06/5/2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, hiện nay Tỉnh đã cấp phép khai thác 32 mỏ cát cung ứng cho 08 dự án giao thông trọng điểm phía Nam với tổng khối lượng cung ứng hết năm 2026 khoảng 19 triệu m3; lượng cung ứng cho các dự án trên địa bàn tỉnh khác khoảng 1,8 triệu m3; nhu cầu sử dụng đối với dự án đầu tư công của Tỉnh năm 2026 khoảng 3,67 triệu m3, tổng công suất khai thác 2,3 triệu m3, thiếu 1,47 triệu m3; hiện nay chưa có số liệu về nhu cầu vật liệu cát san lấp tại các công trình đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Mặc dù địa phương khó khăn trong nhu cầu vật liệu nhưng đã đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu cát cho dự án. Theo các tài liệu do Ban QLDA cung cấp, đến ngày 31/3/2026, các nhà thầu tại Gói thầu số 07 được UBND tỉnh Đồng tháp cấp phép khai thác 04 mỏ cát với tổng trữ lượng 3,39 triệu m3, trong đó có Nhà thầu đang tiến hành khai thác 03/04 mỏ đã được Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp cấp phép với tổng sản lượng khai thác 1,01 triệu m3 (đạt 29,8%). Tuy nhiên, 03/04 mỏ đã gần hết thời hạn khai thác Mỏ Long Khánh A, Long Khánh B thời hạn khai thác đến 30/6/2026 và mỏ Phú Thuận B thời hạn khai thác đến 30/9/2026; mỏ cát Định An đã hết thời hạn khai thác theo Giấy xác nhận nhưng chưa tiến hành khai thác (trữ lượng mỏ khoảng 185.00m3).

Về nghĩa vụ tài chính có liên quan tính đến ngày 31/3/2026: Tại Mỏ Long Khánh A, Long Khánh B, Phú Thuận B: nhà thầu chưa thực hiện việc nộp tiền thuê mặt nước. Tại mỏ Định An: nhà thầu chưa thực hiện việc nộp phí ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 37 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; chưa nộp tiền thuê mặt nước. Cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành giá vật liệu khai thác theo cơ chế đặc thù tại các mỏ đã được cấp phép khai thác.

II. XÁC NHẬN VỀ TÍNH TRUNG THỰC HỢP LÝ CỦA SỐ LIỆU, THÔNG TIN TÀI CHÍNH DỰ ÁN

1. Kết quả kiểm toán nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư của Dự án

1.1 Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án đến ngày 31/3/2026

- Số báo cáo của đơn vị: 1.825.101.537.095 đồng;

- Giá trị được kiểm toán: 1.825.101.537.095 đồng;

- Số kiểm toán: 1.825.101.537.095 đồng;

- Chênh lệch: 0 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 07.1/BCKT- DAĐT kèm theo).

1.2. Chi phí đầu tư thực hiện đến ngày 31/3/2026

- Số báo cáo của đơn vị: 1.195.922.318.864 đồng;

- Giá trị được kiểm toán: 191.001.088.220 đồng;

- Số kiểm toán: 188.150.507.220 đồng;

- Chênh lệch: -2.850.581.000 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục số 07.2/BCKT-DAĐT kèm theo).

2. Ý kiến xác nhận về tính trung thực, hợp lý của nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư của Dự án

Trách nhiệm của đơn vị được kiểm toán:

Lập và trình bày trung thực, hợp lý số liệu nguồn vốn đầu tư, chi phí đầu tư thực hiện của Dự án theo khuôn khổ về lập và trình bày số liệu, thông tin tài chính dự án được áp dụng (Chuẩn mực, Chế độ kế toán và các quy định pháp lý có liên quan); kiểm soát nội bộ mà đơn vị xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Số liệu, thông tin tài chính Dự án không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Đoàn kiểm toán:

Thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch kiểm toán được phê duyệt và thực hiện các phương pháp chuyên môn cần thiết phù hợp với phạm vi cuộc kiểm toán. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán, Đoàn kiểm toán đưa ra ý kiến độc lập về số liệu tài chính được kiểm toán của Dự án thuộc phạm vi kiểm toán được phân công.

Ý kiến kiểm toán:

Trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu do đơn vị được kiểm toán cung cấp; dựa trên các bằng chứng thu thập được, xét trên các khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ giới hạn kiểm toán và những tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng của tồn tại, hạn chế được phát hiện qua kiểm toán nêu tại điểm 2 mục III Báo cáo kiểm toán này, số liệu chi phí đầu tư, nguồn vốn đầu tư thực hiện được kiểm toán của các Dự án từ khi triển khai đến 31/3/2026 cơ bản phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm lập báo cáo, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán áp dụng và quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày số liệu, thông tin tài chính dự án.

III. ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN VỀ VIỆC TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ

1. Đánh giá chung

Trong quá trình quản lý thực hiện Dự án, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), Ban QLDA Mỹ Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều cố gắng, tập trung tổ chức triển khai thực hiện Dự án trên cơ sở Nghị quyết về cơ chế đặc thù của Quốc hội, của Chính phủ, các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan.

# 2. Những tồn tại, hạn chế

# 2.1. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2.1.1. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư

- Theo Phụ lục I, Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tiến trình đầu tư dự án tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh với quy mô 06 làn xe là trước năm 2030. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2203/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 theo đó, giai đoạn 1 dự án được đầu tư với quy mô 04 làn xe hạn chế (phù hợp với số liệu tính toán, dự báo lưu lượng phương tiện lưu thông). Theo số liệu tính toán, sau năm 2040 dự án sẽ mãn tải 04 làn xe cần phải nâng cấp lên 06 làn xe. Trong giai đoạn 1 thực hiện giải phóng mặt bằng theo quy mô 06 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch.

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) thiếu nội dung “Các hoạt động thực hiện trước” theo quy định tại Phụ lục IIIb Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

- Thời gian thẩm định BCNCTKT và BCNCTKT điều chỉnh chậm so với quy định tại khoản 6 Điều 15 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

2.1.2. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) thiếu nội dung “Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình” theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 54 Luật Xây dựng.

- Theo thiết kế cơ sở (TKCS) được duyệt, chiều cao tĩnh không cầu Nguyễn Văn Tiếp A là 6m tuy nhiên theo Phụ lục I, II kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016 quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa, Kênh Tháp Mười số 2 (tên khác là Nguyễn Văn Tiếp A) cấp kỹ thuật hiện tại là cấp III và chiều cao tĩnh không cầu là 7 (6)m (trong đó trị số trong ngoặc không ưu tiên sử dụng).

- Chưa xây dựng giải pháp thiết kế tường đầu, tường cánh cống ngang đường sử dụng vật liệu đá xây làm cơ sở so sánh, lựa chọn giải pháp tối ưu theo hướng dẫn tại khoản 9.2.3 Tiêu chuẩn TCCS 42:2022/TCĐBVN Đường ô tô cao tốc - Thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư.

- Đối với khảo sát vật liệu cung cấp cho dự án: Đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát, thu thập, đánh giá trữ lượng của các mỏ trong khu vực lân cận dự án, chưa tiến hành việc đánh giá khả năng cung cấp vật liệu và thu thập các tài liệu liên quan đến chất lượng vật liệu xây dựng theo quy định tại điểm 7.1.6 TCCS 31:2020/TCĐBVN Đường ô tô - Tiêu chuẩn khảo sát.

- Công tác lập thẩm định phê duyệt TMĐT còn một số tồn tại: Một số khoản mục trong TMĐT đang tạm tính, tham khảo dự án tương tự; một số hạng mục công việc thiếu cơ sở tính toán xác định khối lượng (Hồ sơ TKCS chỉ có bảng tổng hợp khối lượng); Công tác tính toán, xác định TMĐT còn một số tồn tại trong việc tính toán khối lượng, áp dụng đơn giá với giá trị 83.238 triệu đồng (trong đó: sai khối lượng 28.852 triệu đồng; sai đơn giá 42.337 triệu đồng; giảm giá trị dự phòng tương ứng 12.076 triệu đồng).

2.1.3. Công tác khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán

2.1.3.1. Công tác khảo sát, lập thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật (TKKT)

(1) Về thiết kế cầu trên tuyến, đoạn chuyển tiếp đường đầu cầu:

- Dự án thiết kế cầu vượt đường tỉnh ĐT.846 và đường dẫn hai đầu cầu theo hiện trạng đường cũ có quy mô đường cấp IV tuy nhiên theo quy hoạch tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 và Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/01/2024, đường tỉnh ĐT.846 (quy hoạch thành Quốc lộ 30B) có quy mô đường cấp III, 2-4 làn xe.

- Thiết kế đắp đất bao taluy tứ nón bên phải bằng đất mua chưa thống nhất với vật liệu đắp bao taluy nền đường (đắp bằng đất tận dụng).

- Chiều dài thiết kế gia cố mái taluy đường đầu cầu chưa thống nhất giữa các cầu trên tuyến; thiết kế gia cố mái taluy và bậc thoát nước trên mái taluy bên phải trong phạm vi thiết kế độ dốc ngang mặt đường một mái (từ phải sang trái) tại một số vị trí chưa phù hợp với hướng thoát nước mặt đường.

- Thiết kế đoạn chuyển tiếp đường đầu cầu, cống theo mô đun ≥10m cho kết quả tính toán độ lún tại mặt cắt chuyển tiếp giữa giải pháp xử lý từ cọc xi măng đất sang bấc thấm còn chênh lệch về độ lún dư, chưa đảm bảo quy định tại điểm E.4.2.1 Phụ lục E Tiêu chuẩn TCCS 41:2022/TCĐBVN (yêu cầu thiết kế tránh không tạo bước nhẩy do lún dư).

(2) Về thiết kế phần nền đường, xử lý đất yếu:

- Thiết kế hình học mặt cắt ngang hạng mục đào thay đất tại một số vị trí có chiều rộng đáy nhỏ lớn hơn chiều rộng nền đường là chưa phù hợp theo quy định tại điểm 7.3.2 Tiêu chuẩn TCCS 41:2022/TCĐBVN.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hạng mục xử lý đất yếu bằng cọc đất xi măng CDM không thể hiện tọa độ (X,Y), cao độ đáy/đỉnh cho từng cọc theo hướng dẫn tại mục 4.4.2 TCVN 9906:2014.

- Theo thuyết minh TKKT, việc thi công cống tròn sẽ tiến hành sau khi hoàn thành công tác xử lý nền đất yếu; theo TKKT được duyệt, trong phạm vi thân cống được gia cố bằng đóng cọc cừ tràm tuy nhiên chưa có thuyết minh, làm rõ sự cần thiết.

- Về thiết kế xử lý nền đường bằng trụ (cọc) xi măng đất: Phạm vi bố trí cọc xi măng đất bao gồm cả phạm vi đắp đất tứ nón mố cầu, đắp đất bao taluy đường đầu cầu chưa phù hợp với thiết kế mặt cắt ngang điển hình xử lý nền đất yếu bằng trụ xi măng đất, chưa xét tới ảnh hưởng của việc bố trí cọc xi măng đất tới thi công mở rộng giai đoạn 2 (nếu có).

(3) Về tính toán thủy văn: theo thuyết minh, tại các vị trí cống chui dân sinh, đường gom xác định cao độ vai đường bằng cao độ mực nước tính toán thủy văn H10% (chưa xét đến kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng; với giải pháp thiết kế này mặt đường gom, cống chui dân sinh sẽ bị ngập nếu xảy ra kịch bản mực nước biển dâng) để tiết kiệm vật liệu cát đắp nền đường.

(4) Một số tồn tại trong bước TKCS như: chiều cao tĩnh không cầu Nguyễn Văn Tiếp A; giải pháp thiết kế tường đầu, tường cánh cống ngang đường chưa được xem xét, khắc phục tại bước TKKT.

2.1.3.2. Công tác lập thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán

- Tại Gói thầu số 7: Một số chi phí cấu thành đơn giá cát đắp thiếu thuyết minh cơ sở tính toán; chưa có định mức công tác khai thác cát bằng máy đào gầu dây (dự toán đang vận dụng định mức AB.81241 Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3 để tính toán xác định đơn giá cát) trong trong hệ thống định mức được ban hành; dự toán hạng mục ngày công (dayworks) thiếu cơ sở tính toán, xác định khối lượng.

- Công tác lập thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán còn tồn tại trong việc tính toán, khối lượng, áp dụng đơn giá định mức với giá trị dự toán lập 61.757 triệu đồng (trong đó: sai khối lượng 45.553 triệu đồng; sai đơn giá định mức 12.450 triệu đồng; sai khác 3.754 triệu đồng).

(Chi tiết tại Phụ lục số 07.3/BCKT-DAĐT).

- Giá trị dự toán gói thầu số 4 - Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán (bao gồm Mô hình thông tin công trình - BIM) sau khi hiệu chỉnh các sai sót như kết quả kiểm toán đã nêu thấp hơn giá trị hợp đồng 790,12 triệu đồng.

2.1.4. Công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng

2.1.4.1. Công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

- Gói thầu số 02 - Thi công rà phá bom mìn, vật nổ: yêu cầu về cơ cấu số lượng nhân sự chủ chốt (Bảng số 2) đối với vị trí Nhân sự quản lý chất lượng (tổng 08 người/tổng số 15 đội thi công) chưa đáp ứng yêu cầu biên chế nhân sự tối thiếu phải có của 01 Đội thi công theo Quy chuẩn QCVN 01:2022/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rà phá bom mìn vật nổ (mục 4.1.3) ban hành kèm Thông tư số 59/2022/TT-BQP (mỗi đội phải có 01 nhân sự quản lý chất lượng).

- Gói thầu số 6 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng: thời gian huy động và tiến độ huy động nhân sự trong điều khoản tham chiếu tại hồ sơ mời thầu, một số vị trí nhân sự giám sát cầu (trong và ngoài nước) chưa phù hợp với tiến độ thi công tại Quyết định số 3337/QĐ-PMUMT ngày 02/12/2024 của Ban QLDA Mỹ Thuận về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật của dự án.

- Gói thầu số 07 - Thi công xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh: thiếu yêu cầu một số thiết bị thi công chủ yếu.

2.1.4.2. Về lập hồ sơ dự thầu

Gói thầu số 07: nhà thầu trúng thầu lập giá dự thầu các vật liệu (như: cát, đá, xi măng, sắt, thép …), nhân công, máy móc thiết bị phục vụ thi công được cung cấp tại Việt Nam bằng 02 loại đồng tiền (KRW và VNĐ) chưa phù hợp với hướng dẫn tại điểm 5.1 Mục I Chỉ dẫn nhà thầu, CDNT15.1 Mục II - Bảng dữ liệu đấu thầu, điểm 7.9 Phần B Điều khoản đặc biệt, Mục V - Quốc gia hợp lệ và điểm 2.15 Mục II Phạm vi công trình Mục VI Yêu cầu công việc và điểm c khoản 2 Điều 13 Luật Đấu thầu 2023.

2.1.4.3. Công tác thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng

- Gói thầu số 07:

+ Trong quá trình chấm xét thầu, Ban QLDA Mỹ thuận đã đề nghị nhà thầu làm rõ phạm vi công việc chi tiết được thực hiện bởi từng thành viên liên danh, Liên danh nhà thầu đã trả lời và được Tổ chuyên gia chấp thuận. Tuy nhiên, quá trình thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng các bên chưa xác định cụ thể nội dung công việc và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh làm cơ sở xác định trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024, Khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, điểm 1.14 Trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng Điều kiện chung của hợp đồng (Hợp đồng chấp thuận phân chia công việc giữa các thành viên trong liên danh theo tỷ lệ % và thi công chung các phần việc của gói thầu).

+ Đến thời điểm ngày 31/3/2026, Ban QLDA Mỹ Thuận chưa tổ chức xác định đối với các định mức mới, định mức điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021.

- Tại Gói thầu số 6 và Gói thầu số 10: thời điểm bắt đầu tổ chức thực hiện gói thầu chậm hơn so với thời điểm khởi công gói thầu xây lắp; tại Gói thầu số 10, việc huy động nhân sự tại số lượng một số vị trí chưa phù hợp với “Phụ lục lịch trình huy động nhân sự” trong Hợp đồng đã ký kết Đến nay, các bên có liên quan chưa xem xét, điều chỉnh các nội dung tại Hợp đồng liên quan đến việc chậm triển khai thực hiện.

2.1.5. Công tác quản lý tiến độ

2.1.5.1. Tiến độ các gói thầu

- Tại Gói thầu số 07: tính đến thời điểm ngày 31/3/2026, gói thầu đang trong thời gian thực hiện hợp đồng. Theo Báo cáo số 783/PMUMT-ĐHDA2 ngày 26/3/2026 của Ban QLDA Mỹ Thuận, giá trị sản lượng thực hiện đạt 6,84% chậm 3,69 % so với kế hoạch; tiến độ thực hiện công tác thiết kế BVTC một số hạng mục chậm so với tiến độ quy định của Hợp đồng.

- Tại Gói thầu số 02: tiến độ thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu chậm so với Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT) ban đầu.

2.1.5.2. Tiến độ của Dự án

Đến thời điểm kiểm toán, Dự án đang được triển khai theo kế hoạch được duyệt; hiện nay trong công tác giải phóng mặt bằng còn 01 hộ (trong phạm vi nhánh Ramp nút giao ĐT.846) và 01 vị trí đường cao thế 220kV chưa di dời.

2.1.6. Một số vấn đề cần lưu ý qua công tác kiểm tra hiện trường

Hiện nay gói thầu Gói thầu số 07 đang trong quá trình triển khai thi công, qua công tác kiểm tra hiện trường tại một số vị trí cho thấy: (i) Tại các vị trí kiểm tra, phần vật liệu đất đào từ nền đường hiện đang được tập kết trong phạm vi dọc tuyến chưa tiến hành việc vận chuyển đổ thải tại các bãi thải đã đăng ký theo quy định; (ii) Về đắp bao mái ta luy: qua kiểm tra thực tế một số vị trí tại lý trình Km19+040; Km4+800; Km4+700 (tuyến chính); lý trình Km10+300 đường gom trùng với đường công vụ và đường đầu cầu bên trái cầu Trà Bông hiện nay Nhà thầu đang sử dụng vật liệu tận dụng từ đất đào từ nền đường để đắp bao; (iii) Việc bố trí cọc đo chuyển vị ngang tại Km 19+040 chưa phù hợp với bản vẽ thi công: phía phải tuyến thiếu 03 cọc; phía trái tuyến thiếu 04 cọc (đến thời điểm ngày 31/3/2026, các hạng mục này chưa nghiệm thu, thanh toán).

2.1.7. Công tác quản lý chất lượng

- Tại Gói thầu số 3 - Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: đến thời điểm kiểm toán, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chưa thực hiện đầy đủ các nội dung, yêu cầu liên quan đến công tác quản lý môi trường, như: (i) Đơn vị chưa hoàn thành việc thiết lập một đơn vị môi trường (EU) với các cán bộ phụ trách môi trường (ECO) theo nội dung quy định tại Chương 3 và Chương 5, Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; (ii) Nhà thầu huy động thiếu nhân sự theo yêu cầu.

- Tại gói thầu số 04 - Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán (bao gồm Mô hình thông tin công trình - BIM): Qua rà soát, tại bước TKKT sản phẩm BIM còn một số hạn chế so với mục tiêu đặt ra. Cụ thể: (i) Mức độ phát triển thông tin mô hình tại một số hạng mục (như: xử lý nền đất yếu, đoạn chuyển tiếp đường đầu cầu) chưa thể hiện được “bề mặt 3D với độ dốc địa hình, cao độ chính xác”; (ii) Chưa kiểm soát được xung đột tại một số vị trí còn chồng lấn về phạm vi thiết kế; (iii) Qua kiểm tra chọn mẫu, còn một số hạng mục chưa phản ánh được đầy đủ khối lượng các lớp vật liệu đắp trên mô hình.

2.1.8. Công tác nghiệm thu, thanh toán, quản lý chi phí đầu tư

Công tác quản lý chi phí đầu tư còn một số tồn tại, hạn chế trong việc kiểm soát khối lượng nghiệm thu thanh toán với giá trị là 2.745,8 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 07.2 và Phụ biểu số 01/BCKT-DAĐT).

2.2. Chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán

- Chủ đầu tư lập, Bộ chủ quản phê duyệt phân khai kế hoạch vốn năm 2025, 2026 và giao một phần vốn vay ODA để sử dụng cho chi khác của dự án (hạng mục Bảo hiểm công trình) thuộc phạm vi sử dụng nguồn vốn đối ứng là chưa phù hợp với BCNCTKT được duyệt tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ và quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP (với giá trị trong dự toán được duyệt là 18.199 triệu đồng).

- Đối với gói thầu số 07: Hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc tổ chức thực hiện tạm ứng, nghiệm thu thanh toán gói thầu chưa có quy định cần thiết để thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư, nhà thầu trong quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả theo quy định.

- Lũy kế vốn giao cho dự án không sử dụng hết phải hủy là 651.687 triệu đồng (chiếm 26,39% tổn kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án), trong đó vốn vay ODA hủy 635.040 triệu đồng, vốn đối ứng 16.647 triệu đồng.

- Trong theo dõi, quản lý đối với nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi:

+ Chủ đầu tư chưa thực hiện việc lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch hàng năm thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4, Điều 37 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ và khoản 4 Điều 37 Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ

+ Chậm thực hiện lập hồ sơ đề nghị ghi thu ghi chi số vốn vay giải ngân cho dự án theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Nghị định số 242/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

- Vấn đề khác liên quan đến chấp hành chế độ quản lý tài chính, kế toán:

Tại Mục 14.7 Phần A Điều kiện cụ thể hợp đồng gói thầu số 07 quy định tại mỗi đợt thanh toán, chủ đầu tư lập hồ sơ rút vốn chuyển khoản thanh toán phần tiền ngoại tệ (KRW) chiếm tỷ lệ 14% vào tài khoản của đơn vị thụ hưởng là nhà thầu Dongbu (Hàn Quốc) mở tại Ngân hàng có trụ sở tại Hàn Quốc và chuyển khoản thanh toán phần tiền nội tệ (VNĐ) chiếm tỷ lệ 86% vào tài khoản của đơn vị thụ hưởng là nhà thầu VNCN (Việt Nam) mở tại Ngân hàng trong nước, việc thanh toán nêu trên làm phát sinh một số vướng mắc sau:

(1) Theo điểm a, khoản 7 Điều 4 tại Thông tư số 14/VBHN-NHNN ngày 04/4/2019 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực hiện quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam quy định; hình thức rút vốn vay của dự án theo hình thức thanh toán trực tiếp được các bên thống nhất trong Hiệp định vay; đây là hình thức rút vốn được quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. Tuy nhiên, Hiệp định vay, quy trình giải ngân theo khoản vay của EDCF và quy định liên quan trong nước về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi chưa có quy định cụ thể việc thanh toán chuyển tiền cho nhà thầu bằng vốn vay trực tiếp từ nhà tài trợ theo hình thức rút vốn thanh toán trực tiếp có bắt buộc phải chuyển về tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ của nhà thầu mở tại các ngân hàng được phép trong nước như quy định nêu tại điểm a, khoản 7 Điều 4 Thông tư số 14/VBHN-NHNN ngày 04/4/2019 của Ngân hàng nhà nước, do đó Đoàn chưa đủ cơ sở để đưa ra ý kiến.

(2) Giá trị giải ngân thanh toán cho từng nhà thầu trong liên danh nêu trên không đồng nhất với tỷ lệ phần giá trị khối lượng thực hiện hợp đồng trong thỏa thuận liên danh và giá trị trên hóa đơn GTGT tương ứng của mỗi thành viên tại mỗi đợt nghiệm thu thanh toán (nhà thầu Dongbu thực hiện 51% và nhà thầu VNCN thực hiện 49% giá trị hợp đồng). Tuy nhiên, qua nghiên cứu quy định pháp luật trong nước về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và hướng dẫn của nhà tài trợ EDCF chưa có quy định, hướng dẫn để quản lý, kiểm soát đối với cơ chế giải ngân thanh toán mà Dự án đang thực hiện tại gói thầu xây lắp như đã nêu trên.

## 2.3. Công tác bồi thường hỗ trợ GPMB của Dự án

# 2.3.1. Về tổng thể công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB

(1) Việc giao chủ đầu tư tiểu dự án GPMB: Theo khoản 13 Điều 1, Quyết định số 63/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2024 của Bộ GTVT về phê duyệt Dự án đầu tư quy định “Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành tiểu dự án riêng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ”. Tuy nhiên, khi Trung tâm PTQĐ triển khai tổ chức thực hiện công tác BTHT TĐC, UBND tỉnh Đồng Tháp chưa ban hành quyết định phê duyệt tiểu dự án GPMB theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường.

(2) Trong xây dựng chính sách và áp dụng chính sách BTHT TĐC:

- Ngày 22/10/2024, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh, trong đó một số tài sản, vật kiến trúc thuộc đối tượng bồi thường có hiện trạng đặc thù, dưới dạng chìm khuất tuy nhiên cấp thẩm quyền chưa ban hành hướng dẫn phương pháp xác định khối lượng và hướng dẫn xác định loại tương ứng với đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc đã ban hành để áp giá bồi thường hoặc xây dựng dự toán đối với tài sản trong trường hợp chưa có trong đơn giá.

- Đối với phương án BTHT TĐC được lập, thẩm định và phê duyệt sau thời điểm 01/7/2025 (sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính và giải thể đơn vị hành chính cấp huyện) sử dụng đơn giá đất cụ thể do UBND cấp huyện (trước đây) ban hành để áp giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn các xã (mới tổ chức lại sau khi giải thể cấp huyện) là chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật).

(3) Về tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ Phương án và việc tuân thủ quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ về lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của 06 hộ gia đình, cá nhân cho thấy việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất còn một số tồn tại:

- Trung tâm PTQĐ chưa tiến hành lập dự toán và tính toán đơn giá đối với tài sản bị thiệt hại phục vụ hoạt động sản xuất của hộ gia đình, cá nhân (ống nhựa PVC chôn dưới đất) theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND.

- UBND cấp xã lập giấy xác nhận về đất, tài sản của người bị thu hồi đất chưa đầy đủ, thiếu thông tin diện tích nhà, chưa xác nhận các tài sản, vật kiến trúc khác còn lại trên phạm vi đất thu hồi theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Phương án BTHT TĐC được duyệt chưa nêu thông tin cụ thể về kế hoạch, tiến độ, thời gian thực hiện phương án theo quy định tại điểm h, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.

(4) Về tổng thể công tác quản lý và sử dụng kinh phí GPMB

- Tại các phương án BTHT TĐC được duyệt trên địa bàn huyện Cao Lãnh (trước đây), giá trị tạm ứng kinh phí quá thời hạn tạm ứng 03 tháng chưa thu hồi về tài khoản tiền gửi của Trung tâm PTQĐ với số tiền 2.364,08 triệu đồng.

- Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm PTQĐ chưa đủ cơ sở để xác định kinh phí tổ chức thực hiện BTHT TĐC phân bổ cho từng Dự án mà đơn vị thực hiện trong năm (trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1) do đến nay Trung tâm PTQĐ đang hoàn thiện Báo cáo quyết toán năm 2025, chưa được cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt làm cơ sở phân bổ, quyết toán kính phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư của Dự án theo quy định.

(5) Về tổng thể tình hình, tiến độ thực hiện công tác GPMB của dự án

- Tiến độ thực hiện công tác GPMB chậm so với kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-  Trên địa bàn huyện Cao Lãnh (trước đây) hiện tại còn hạng mục di dời trụ và các đường dây điện 220KV chưa được thực hiện.

- Một số Biên bản bàn giao mặt bằng thiếu chữ ký của Đại diện Ban QLDA Mỹ Thuận.

# 2.3.2. Chấp hành chế độ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của các gói thầu di chuyển công trình công cộng

- Công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán gói thầu: Còn tồn tại trong công tác thiết kế, lập dự toán các gói thầu được kiểm toán làm tăng giá trị dự toán 567 triệu đồng, trong đó: sai khối lượng 402 triệu đồng; sai định mức, đơn giá 151 triệu đồng và sai khác 14 triệu đồng.

(Chi tiết nguyên nhân chênh lệch tại Phụ lục số 07.3/BCKT-DAĐT).

Giá trị dự toán một số gói thầu sau khi hiệu chỉnh các sai sót nêu trên thấp hơn giá trị hợp đồng đã ký 152,5 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 06/BCKT-DAĐT).

- Công tác lựa chọn nhà thầu, thương thảo và ký hợp đồng: Thời gian tổ chức công tác lựa chọn nhà thầu một số gói thầu trên địa bàn huyện Tháp Mười và Cao Lãnh (trước đây) chưa đảm bảo theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt.

- Vật tư, thiết bị thu hồi: Khối lượng vật tư, thiết bị thu hồi tại một số gói thầu đã được các bên liên quan kiểm tra, xác nhận; tuy nhiên Chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục để xử lý vật tư, thiết bị thu hồi theo quy định.

- Công tác nghiệm thu, thanh toán, quản lý chi phí: còn một số tồn tại, hạn chế trong việc kiểm soát khối lượng nghiệm thu thanh toán với giá trị 104,7 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 07.2 và Phụ biểu số 01/BCKT-DAĐT).

IV. ĐÁNH GIÁ, KẾT LUẬN SƠ BỘ VỀ TÍNH KINH TẾ, HIỆU LỰC

1. Đánh giá chung

Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan nhìn chung đã có nhiều cố gắng thực hiện theo quy định phát luật về đầu tư công, về đất đai, về ngân sách nhà nước; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, chế độ đầu tư và xây dựng, chế độ tài chính, kế toán và chế độ khác có liên quan nhằm đạt được mục tiêu thực hiện Dự án. Các đơn vị tham gia thực hiện Dự án cơ bản tích cực triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, quản lý chất lượng, quản lý chi phí đầu tư. Tiến độ thực hiện các gói thầu/Dự án đến thời điểm kiểm toán cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

2. Những tồn tại, hạn chế

Sơ bộ tính kinh tế: Một số tồn tại trong việc lập và phê duyệt thiết kế, dự toán; giải pháp thiết kế còn chưa thống nhất, tồn tại trong công tác quản lý chi phí đầu tư....qua kiểm toán phải điều chỉnh giảm chi phí.

Sơ bộ tính hiệu lực: Quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu... phần nào làm ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý, sử dụng vốn đầu tư dự án.

V. VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUẢN LÝ

1. Trong chỉ dẫn kỹ thuật về kiểm tra chất lượng trụ xi măng đất

Dự án áp dụng giải pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng đất, theo Chỉ dẫn kỹ thuật yêu cầu “Kiểm tra độ đồng nhất và tính liên tục của trụ đất xi măng” đối với chỉ tiêu “Tính liên tục của trụ đất được xác nhận thông qua kiểm tra bằng mắt đối với mẫu lõi thu được từ tất cả các lõi khoan. Tính liên tục của trụ được xác nhận bằng Hệ số phục hồi lõi đất (SCR) trên mỗi mét” và quy định kết quả kiểm tra phải đảm bảo “Chiều dài đất chưa xử lý được định nghĩa là chiều dài đất hoặc khu vực chưa xử lý với tỷ lệ hơn 50% so với phần lõi. Yêu cầu giá trị SRC như sau: (i) SCR trên mỗi mét của tất cả các lõi khoan phải hơn 85%; (ii) SCR trên mỗi chiều dài trụ đất phải hơn 90%”.  Theo Quyết định số 1361/QĐ-BGTVT ngày 17/10/2022 của Bộ GTVT phê duyệt khung tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, đối với công tác xử lý nền đất yếu bằng trụ xi măng đất được áp dụng 02 tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 9403-2012 và TCVN 9906-2014).

Tuy nhiên tại 02 Tiêu chuẩn trên không có hướng dẫn về việc kiểm tra tính liên tục của trụ bằng mắt đối với mẫu lõi thu được để đánh giá độ đồng nhất và tính toán, quy định tiêu chí nghiệm thu bằng hệ số phục hồi lõi đất (SCR).

2. Về tính toán cường độ lớp vải địa kỹ thuật trên đỉnh trụ xi măng đất

Trong quá trình triển khai thiết kế, dự án đã được bổ sung Tiêu chuẩn Anh BS8006-1:2010 để tính toán lớp vải địa kỹ thuật gia cường trên đỉnh cọc xi măng đất thay thế hướng dẫn tính toán tại Tiêu chuẩn TCVN9906-2014; tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ tính toán kết cấu trụ xi măng đất cho thấy:

- Bộ Xây dựng chấp thuận bổ sung tiêu chuẩn BS8006-1:2010 vào danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án khi chưa có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, Điểm a khoản 3 Điều 10 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ.

- Qua rà soát kết quả tính toán và kết quả kiểm toán lại kết cấu tại Km0+960 cho thấy: Kết quả tính toán cường độ chịu lực của vải địa kỹ thuật áp dụng theo Tiêu chuẩn BS2006-1:2010 lớn hơn kết quả tính toán theo hướng dẫn tại Phụ lục E Tiêu chuẩn TCVN9906:2014. Nguyên nhân có sự khác nhau này, bước đầu đánh giá có thể là do:

+ Tiêu chuẩn BS8006-1:2010 quy định: (i) Tính toán cường độ chịu kéo của vải đảm bảo quy định về độ giãn dài của vải địa kỹ thuật không nên vượt quá 5% cho các ứng dụng ngắn hạn và từ 5% đến 10% cho điều kiện dài hạn (Dự án chọn độ giãn dài 5%); (ii) Vải địa kỹ thuật phải đảm bảo cường độ chống trượt ngang của vải trên đỉnh cọc.

+ Tiêu chuẩn TCVN9906-2014 quy định: (i) Lực kéo cho phép trong vải địa kỹ thuật tính toán theo độ dãn dài cho phép của cốt vải, không quy định cụ thể về độ giãn dài tuyệt đối của vải sử dụng trong tính toán xác định cường độ; (ii) Tính toán lựa chọn cường độ vải, sức chịu tải của cọc theo quy định đảm bảo cường độ chịu kéo của vải theo độ giãn dài cho phép của vải, ứng suất tác dụng vào cọc, sức chịu tải đầu cọc, ứng suất tác dụng vào đất nền xung quanh cọc, không tính toán theo điều kiện đảm bảo cường độ chống trượt ngang của vải địa trên đỉnh cọc xi măng đất.

3. Về thiết kế xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm (PVD)

Dự án áp dụng tính toán xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm theo hướng dẫn tại Tiêu chuẩn TCCS41:2022/TCĐBVN và Quyết định số 1365/QĐ-CĐBVN ngày 30/11/2022 của Cục đường bộ Việt Nam về việc công bố sửa đổi TCCS 41:2022/TCĐBVN quy định độ lún tổng cộng gồm độ lún cố kết và độ lún tức thời.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ tính toán xử lý nền đất yếu cho thấy Dự án có áp dụng cả tiêu chuẩn TCVN9355-2013 - Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm - Thiết kế, thi công và nghiệm thu quy định độ lún tổng cộng bao gồm độ lún cố kết, độ lún tức thời và độ lún từ biến.

Việc quy định khác nhau về các yêu cầu tính toán lún giữa các tiêu chuẩn áp dụng cho dự án (TCVN 9355-2013, TCCS 41:2022/TCĐBVN banh hành theo Quyết định số 2506/QĐ-CĐBVN ngày 09/6/2022 và Quyết định số 1365/QĐ-CĐBVN ngày 30/11/2022 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam) dẫn đến Dự án không xem xét độ lún từ biến trong tính toán xử lý nền đất yếu bằng bấc thấm theo hướng dẫn tại điểm 4.5.4 Tiêu chuẩn TCVN 9355-2013.

4. Về định mức bản thoát nước ngang

Tiêu chuẩn xử lý nền đất yếu (như Tiêu chuẩn TCVN 9355:2013 và TCVN 11713:2017) đã quy định về tính toán, thiết kế bản thoát nước ngang thay thế lớp đệm cát thoát nước. Tuy nhiên trong hệ thống định mức dự toán hiện nay chưa có định mức thi công hạng mục bản thoát nước ngang trong thiết kế xử lý nền đất yếu. Để phục vụ công tác lập dự toán, Dự án đang sử dụng thông báo giá của nhà cung cấp để tính toán.

5. Về thiết kế kích thức dải phân cách

Hạng mục giải phân cách giữa, theo TKCS GPC giữa có chiều rộng đáy là 50cm cao 85cm ở mức năng lượng va chạm trung bình Bg phù hơp quy định tại điểm 4.2 và 5.5 Tiêu chuẩn TCVN 12681:2019. Tuy nhiên, theo dự kiến tại giai đoạn hoàn thiện (năm 2040), với vận tốc V=100Km/h (theo tính toán dự báo lưu lượng xe, tại thời điểm dự kiến đầu tư theo quy mô hoàn thiện 06 làn vào năm 2040) và một số đoạn có độ dốc dọc lớn hơn 2% thì phải sử dụng dải phân cách có năng lượng va chạm cao hoặc rất cao (mức Cg hoặc Dg), do đó cần thiết phải nghiên cứu giải pháp tận dụng tối đa cho giai đoạn hoàn thiện.

6.  Về quản lý, sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước

Đến thời điểm kiểm toán, Chủ đầu tư chưa có hồ sơ phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Điều 57 Luật Trồng trọt 2018 và quy định chi tiết tại Điều 14 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

PHẦN THỨ HAI

KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

1. Đối với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

1.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, Báo cáo tài chính đến 31/3/2026 phù hợp với kết quả kiểm toán.

1.2. Kiến nghị giảm thanh toán số tiền 120.712.000 đồng.

(Phụ lục số 05.1, 05a.1, 07.2.1/BCKT-DAĐT và Phụ biểu số 01.1/BCKT-DAĐT).

1.3. Kiến nghị xử lý khác số tiền 2.625.115.000 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 06/BCKT-DAĐT).

1.4. Kiến nghị công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

1.4.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát giá trị các khoản mục có liên quan trong Tổng mức đầu tư để xem xét xử lý theo quy định.

1.4.2. Báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định thiết kế cầu vượt ĐT.846 và đường dẫn hai đầu cầu đảm bảo tính đồng bộ kết nối liên quan do thiết kế chưa phù hợp với quy mô theo quy hoạch được duyệt, tránh lãng phí chi phí đầu tư.

1.4.3. Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các tồn tại trong công tác khảo sát, thiết kế qua kết quả kiểm toán để đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật, tránh lãng phí (trường hợp qua kiểm tra, rà soát có các sai sót gây lãng phí cần làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật). Trong đó, lưu ý các nội dung chi tiết như:

- Các giải pháp thiết kế: Vật liệu sử dụng cho công tác đắp bao taluy tứ nón bên phải; thiết kế đoạn chuyển tiếp đường đầu cầu, cống; chiều dài gia cố mái ta luy đường đầu cầu; xác định tĩnh không thông thuyền; thiết kế gia cố mái taluy bên phải tuyến trong phạm vi có độ dốc ngang mặt đường một mái; giải pháp thiết kế tường đầu, tường cánh cống ngang đường; hạng mục đào thay đất; giải pháp gia cố bằng cọc cừ tràm trong phạm vi thân cống tròn; phạm vi bố trí cọc xi măng đất tại các vị trí đắp đất tứ nón mố cầu; xác định cao độ cống chui dân sinh, đường gom chưa xét đến yếu tố biến đổi khí hậu và kịch bản nước biển dâng.

- Có biện pháp kiểm tra, theo dõi độ lún cố kết còn lại sau thời gian dỡ tải để thi công kết cấu mặt đường và trong thời gian bảo hành công trình đảm bảo độ êm thuận của mặt đường theo quy định tại Phụ lục E Tiêu chuẩn TCCS 41:2022/TCĐBVN.

- Rà soát thiết kế dải phân cách giữa để xem xét khả năng tận dụng cho giai đoạn hoàn chỉnh.

1.4.4. Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát dự toán các gói thầu xây lắp, gói thầu tư vấn và các chi phí khác có liên quan, trong đó lưu ý những sai sót, tồn tại phát hiện qua kiểm toán (bao gồm điều chỉnh giảm 61.575 triệu đồng giá trị sai sót đã đủ căn cứ tính toán và các tồn tại khác chưa đủ căn cứ tính toán giá trị như đã nêu tại mục 2.1.3 Phần III của Báo cáo kiểm toán) làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư đảm bảo theo quy định. Sau khi rà soát dự toán, giá gói thầu, phối hợp với các đơn vị có liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

1.4.5. Đôn đốc nhà thầu khẩn trương hoàn thiện thiết kế BVTC làm cơ sở để triển khai thi công công trình theo quy định của Hợp đồng.

1.4.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, thu thập số liệu từ quá trình thi công để xác định lại các nội dung của định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ.

1.4.7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại hiện trường xây dựng để đảm bảo công tác thi công phù hợp với thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, chất lượng, tiến độ và các yêu cầu khác có liên quan theo quy định của Hợp đồng, trong đó lưu ý một số nội dung khuyến nghị, tồn tại được xác định qua công tác kiểm tra hiện trường như kết quả kiểm toán đã nêu.

1.4.8. Tổ chức kiểm tra, rà soát đối với một số gói thầu để xử lý theo quy định của hợp đồng và các quy định pháp luật có liên quan đối với các tồn tại được nêu trong kết quả kiểm toán, gồm:

- Tại gói thầu tư vấn số 4 - Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán (bao gồm Mô hình thông tin công trình - BIM): hiệu chỉnh giảm 790.120.000 đồng do sai sót trong công tác lập dự toán gói thầu.

- Tại gói thầu tư vấn số 6 và số 10 (số lượng nhân sự tư vấn, thời gian, thời điểm huy động nhân sự, thời gian thực hiện hợp đồng): điều chỉnh khối lượng hợp đồng để đảm bảo phù hợp với quy mô, tính chất, yêu cầu nhiệm vụ tư vấn, thời điểm thực tế huy động tư vấn và thực tế thực hiện của các gói thầu để làm cơ sở quản lý, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

1.4.9. Tổ chức rà soát một số tồn tại trong mô hình thông tin công trình (BIM) của Dự án như kết quả kiểm toán đã nêu để khắc phục trong giai đoạn thiết kế BVTC, tổ chức thi công đảm bảo đúng quy định, đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

1.4.10. Phối hợp với các bên có liên quan xác định cụ thể nội dung công việc thực hiện, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh Nhà thầu thi công Gói thầu số 7 để đảm bảo quy định tại điểm 1.14 Điều kiện chung của hợp đồng; điểm e khoản 3 Điều 24 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và khoản 26 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023; xem xét tổ chức rà soát việc sử dụng tiền tạm ứng của nhà thầu và có biện pháp xử lý trong trường hợp phát hiện tiền tạm ứng được sử dụng không đúng quy định.

1.4.11. Tổ chức lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch hàng năm thực hiện dự án theo quy định tại khoản 4, Điều 37 Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ; Khẩn trương phối hợp với đơn vị thực hiện công tác GPMB và các cơ quan chức năng có liên quan để sớm hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của Dự án.

1.4.12. Đối với tiến độ thi công Gói thầu số 07: phối hợp với Tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, làm rõ đầy đủ nguyên nhân ảnh hưởng đến việc chậm tiến độ chi tiết; trên cơ sở đó có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian tới để bù lại phần khối lượng bị chậm đảm bảo tiến độ hoàn thành gói thầu theo đúng quy định của Hợp đồng và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Dự án theo kế hoạch.

1.4.13. Lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước theo quy định tại Điều 57 Luật Trồng trọt 2018 và tình hình thực tế của Dự án.

1.4.14. Khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan thành lập, huy động đầy đủ nhân sự quản lý, bảo vệ môi trường để đảm bảo theo yêu cầu tại báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kiểm tra, rà soát tình hình môi trường khu vực thi công trong giai đoạn từ 15/9/2025-15/01/2026 và đưa ra các biện pháp xử lý đảm bảo theo quy định.

1.5. Kiểm điểm, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với một số tồn tại, sai sót đã nêu tại Báo cáo kiểm toán, trong đó lưu ý những tồn tại, hạn chế sai sót trong: Công tác lập, trình phê duyệt dự án đầu tư; công tác thiết kế, dự toán; công tác thương thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng; công tác nghiệm thu thanh toán; công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn (NSNN và vốn ODA).

2. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp

2.1. Kiến nghị điều chỉnh sổ kế toán, Báo cáo tài chính đến 31/3/2026 phù hợp với kết quả kiểm toán.

2.2. Kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền 61.509.000 đồng.

(Phụ lục số 05.1, 05a.1, 07.2.1/BCKT-DAĐT và Phụ biểu số 01.1/BCKT-DAĐT).

2.3. Kiến nghị xử lý khác số tiền 195.699.000 đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 06/BCKT-DAĐT).

2.4. Kiến nghị công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2.4.1. Thực hiện nộp khoản tiền tạm ứng 2.364.080.000 đồng đã quá hạn về tài khoản tiền gửi của Trung tâm Phát triển quỹ đất mở tại KBNN theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025.

2.4.2. Thương thảo với các nhà thầu điều chỉnh giảm giá hợp đồng do sai sót trong công tác lập dự toán gói thầu; trên cơ sở kết quả thương thảo điều chỉnh giá trị nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu theo đúng quy định.

2.4.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan xác định giá trị vật tư thu hồi từ các công trình, hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật và xử lý theo quy định của hợp đồng các gói thầu, đảm bảo tính kinh tế, hiệu quả trong quản lý tài sản công.

2.4.4. Khẩn trương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2025 của Trung tâm; trên cơ sở Báo cáo quyết toán được phê duyệt, xác định giá trị kính phí tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ, tái định cư hợp lý, hợp lệ được phân bổ vào Dự án theo quy định.

2.4.5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn bộ công tác GPMB của dự án gồm: di dời hạng mục đường dây 220KV trong phạm vị dự án và 01 hộ dân trên nhánh Ramp nút giao ĐT.846 để đảm bảo tiến độ thực hiện của Dự án.

2.5. Tổ chức chấn chỉnh rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế, sai sót trong: (i) công tác tổ chức công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (ii) công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quản lý chi phí, quản lý vật tư thu hồi tại các gói thầu di chuyển công trình công cộng.

3. Đối với UBND tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án trong đó tập trung một số nội dung sau:

3.1. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

3.2. Chỉ đạo cơ quan thuế có biện pháp đôn đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C - Chi nhánh Đồng Tháp kịp thời nộp tiền thuê mặt nước, phí ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường vào ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

3.3. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đánh giá lại trữ lượng và tình hình khai thác của các mỏ trên địa bàn tỉnh, xác định nhu cầu cát san lấp trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung vật liệu cho các dự án phù hợp với quy định.

3.4. Chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với việc không tổ chức lập và phê duyệt Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án.

4. Đối với Bộ Xây dựng

Chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát các tồn tại đã được chỉ ra qua kết quả kiểm toán theo thẩm quyền đảm bảo kinh tế, kỹ thuật, tránh lãng phí. Trong trường hợp qua kiểm tra, rà soát các sai sót này có gây lãng phí thì đề nghị làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó tập trung một số nội dung sau:

4.1. Chỉ đạo Ban QLDA Mỹ Thuận thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đúng tiến độ các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

4.2.Tổ chức rà soát nội dung khi liên quan đến việc quy hoạch, quyết định chủ trương liên quan đến việc thực hiện GPMB  6 làn đường nhằm phát huy hiệu quả, tránh lãng phí vốn đầu tư. Báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người quyết định chủ trương đầu tư về tiến trình đầu tư Dự án đảm bảo phù hợp nhu cầu vận tải và khả năng nguồn lực đầu tư, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ về kết cấu hạ tầng với các công trình kết nối và quy hoạch được duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phát huy hiệu quả, tránh lãng phí vốn đầu tư.

4.3. Chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong: (i) Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; (ii) Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự án; (iii) Quyết định phân bổ chi tiết vốn của dự án cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp khi chưa đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật về NSNN.

5. Kiến nghị về cơ chế, chính sách, văn bản quản lý

5.1 Kiến nghị về cơ chế chính sách

- Ban QLDA Mỹ Thuận báo cáo, xin ý kiến Bộ Xây dựng xem xét, rà soát để hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý thuộc thẩm quyền để đảm bảo đầy đủ, đồng bộ và thống nhất áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng đối với một số nội dung sau:

(1) Xem xét bổ sung hướng dẫn kiểm tra, quy định nghiệm thu chất lượng trụ xi măng đất còn thiếu: (i) Kiểm tra tính liên tục của trụ xi măng đất bằng mắt đối với mẫu lõi thu được để đánh giá độ đồng nhất; (ii) Hướng dẫn tính toán, quy định nghiệm thu trụ xi măng đất thông qua hệ số phục hồi lõi đất (SCR).

(2) Kiểm tra, rà soát tính tương thích, đồng bộ về hướng dẫn tính toán cường độ vải địa kỹ thuật/lưới địa kỹ thuật trên đỉnh trụ xi măng đất giữa Tiêu chuẩn BS8006-1:2010 với Tiêu chuẩn TCVN9906-2014. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát tính tương thích, đồng bộ giữa Tiêu chuẩn BS8006-1:2010 với Tiêu chuẩn TCVN9906-2014; điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tính toán cường độ vải địa kỹ thuật/lưới địa kỹ thuật trên đỉnh trụ xi măng đất, hướng dẫn tính toán cường độ và khoảng cách giữa các trụ xi măng đất tại tiêu chuẩn TCVN9906-2014 làm căn cứ để các đơn vị áp dụng.

(3) Ban hành định mức cho công tác “Thi công bản thoát nước ngang xử lý nền đất yếu” làm cơ sở để áp dụng cho các dự án.

(4) Xem xét bổ sung quy định cần thiết về hợp đồng và quản lý hợp đồng xây dựng để quản lý, kiểm soát vốn đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong trường hợp nhà thầu là liên danh mà có thỏa thuận liên danh về việc giá trị số tiền giải ngân cho từng nhà thầu không đồng nhất với giá trị khối lượng công việc thực hiện, hoàn thành, được nghiệm thu của từng nhà thầu.

- Ban QLDA Mỹ Thuận rà soát và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn đối với trường hợp rút vốn vay theo hình thức thanh toán trực tiếp từ nhà tài trợ nước ngoài (như dự án đang áp dụng) có bắt buộc phải chuyển tiền về tài khoản thanh toán của nhà thầu mở tại ngân hàng được phép trong nước để tiếp nhận tiền của dự án theo trường hợp được quy định tại Thông tư số 14/VBHN-NHNN ngày 04/4/2019 của Ngân hàng nhà nước. Trường hợp bắt buộc phải chuyển tiền về tài khoản thanh toán của nhà thầu mở tại ngân hàng được phép trong nước để tiếp nhận tiền dự án, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi bổ sung Thông tư quy định cụ thể và xử lý theo quy định.

5.2 Kiến nghị về văn bản quản lý

Trung tâm phát triển quỹ đất (Sở Nông nghiệp và môi trường Tài Nguyên) báo cáo UBND tỉnh Đồng Tháp liên quan tới các văn bản quản lý như sau:

5.2.1 Xem xét, ban hành hướng dẫn cụ thể để xác định khối lượng và hướng dẫn xác định loại tương ứng với đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc có hiện trạng đặc thù, dưới dạng chìm khuất tại Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 làm cơ sở thực hiện công tác đền bù GPMB.

5.2.2. Chỉ đạo UBND cấp xã và các cơ quan liên quan rà soát, ban hành văn bản quy định về đơn giá đất trên địa bàn để thay thế các quyết định của UBND cấp huyện (trước đây) đã hết hiệu lực về không gian áp dụng.

- Xem xét, sửa đổi bổ sung hoặc ban hành văn bản mới liên quan tới Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng bồi thường có hiện trạng đặc thù, dưới dạng chìm khuất chưa ban hành hướng dẫn phương pháp xác định khối lượng và hướng dẫn xác định loại tương ứng với đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc đã ban hành để áp giá bồi thường hoặc xây dựng dự toán đối với tài sản trong trường hợp chưa có trong đơn giá.

- Ban hành các văn bản mới thay thế các văn bản của đơn vị hành chính trước sáp nhập, không còn phù hợp về địa giới hành chính và mô hình tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 54 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quyết định số 11683/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Tháp Mười; Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND huyện Cao Lãnh.

***

Đề nghị Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại Báo cáo kiểm toán này; báo cáo kết quả thực hiện về Kiểm toán nhà nước chuyên ngành IV, địa chỉ số 116 Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội trước ngày 31/12/2026. Quá thời hạn nêu trên, đơn vị được kiểm toán phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm quy định về thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước. Trong Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán cần nêu rõ: Những kiến nghị đã thực hiện, kiến nghị đang thực hiện, kiến nghị chưa thực hiện (với những kiến nghị đã thực hiện cần ghi rõ tên bằng chứng, phô tô kèm theo các chứng từ, tài liệu,... để chứng minh; với kiến nghị đang thực hiện và kiến nghị chưa thực hiện phải giải thích rõ lý do). Khi đơn vị thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, ghi chép chứng từ theo hướng dẫn tại Phụ lục số 03/BCKT-DAĐT và Công văn gửi Kho bạc nhà nước tại Phụ lục số 02/BCKT-DAĐT.

Báo cáo kiểm toán này gồm 24 trang, từ trang 01 đến trang 24 và các Phụ lục số 01, 02, 03, 05 05a, 06, 07.1, 07.2, 07.3, 09/BCKT-DAĐT và Phụ biểu số 01/BCKT-DAĐT là bộ phận không tách rời của Báo cáo kiểm toán./.

|  | TRƯỞNG ĐOÀN KTNN Lại Xuân Nghị Số hiệu thẻ KTVNN: A0089; TL TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH IV Vũ Thanh Hải. |
| --- | --- |

Mỏ Long Khánh A, mỏ Long Khánh B, mỏ Phú Thuận B và mỏ Định An.

(1) Tại bước lập chủ trương đầu tư: Ngày 31/5/2021, Bộ GTVT có Tờ trình số 5034/TTr-BGTVT trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án. Ngày 26/6/2021 Văn phòng chính phủ có văn bản số 4289/VPCP-QHQT giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định BCNCTKT và đến ngày 11/10/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo kết quả thẩm định BCNCTKT số 6901/BC-BKHĐT. Như vậy, thời gian thẩm định BCNCTKT khoảng 105 ngày tuy nhiên theo quy định thời gian thẩm định đối với dự án nhóm A là không quá 45 ngày (chậm khoảng 60 ngày). (2) Tại bước lập chủ trương đầu tư điều chỉnh: Ngày 19/1/2023, Bộ GTVT có Tờ trình số 693/TTr-BGTVT trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Ngày 25/2/2023 Văn phòng chính phủ có văn bản số 1187/VPCP-QHQT giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định BCNCTKT điều chỉnh và đến ngày 09/6/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo kết quả thẩm định BCNCTKT điều chỉnh số 4353/BC-BKHĐT. Như vậy, thời gian thẩm định BCNCTKT điều chỉnh khoảng 105 ngày tuy nhiên theo quy định thời gian thẩm định đối với dự án nhóm A là không quá 45 ngày, chậm khoảng 60 ngày.

Theo TKCS được duyệt, hạng mục tường đầu, tường cánh cống ngang đường sử dụng vật liệu bê tông, cốt thép.

Khảo sát bước thiết kế kỹ thuật (26,4 tỷ đồng); Chi phí giám sát thi công và lắp đặt (206,4 tỷ đồng tương đương 5,3%, nếu tra theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD tỷ lệ này là 0,592%-Dự án đang tham khảo theo Dự án Tân Vạn-Nhơn Trạch); Chi phí  khảo sát bước TKBVTC (5,4 tỷ đồng); Chi phí tư vấn quan trắc và giám sát môi trường (2,6 tỷ đồng); Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác (15, 85 tỷ đồng); Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ (14 tỷ đồng); Chi phí đảm bảo an toàn giao thông thủy và bộ trong quá trình thi công (38,3 tỷ đồng); Huy động máy móc thiết bị đến và đi khỏi công trường (19,5 tỷ đồng); Chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng (19,5 tỷ đồng); Phụ trợ thi công công trình cầu;…

Chi phí thực hiện các công việc tư vấn khác (15,8 tỷ đồng); Chi phí thực hiện các công việc khác (7,2 tỷ đồng); Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình xây dựng (7,8 tỷ đồng); hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây dựng (19,46 tỷ đồng); : công trình cầu; cống hộp; cống tròn; tổ chức thi công; đường gom; sàn giảm tải; xử lý nền đất yếu (KL cọc XMĐ; bấc thấm; vải địa;…); cự ly vận chuyển đổ thải vật liệu (TMĐT đang tính toán với cự ly trung bình 3Km;…); đường công vụ;...

Đắp nền K98 (phần nền đường) 5.726 triệu đồng; Hàng rào thép gai 3.052 triệu đồng; Tôn lượn sóng 14.018 triệu đồng; Đắp nền K95 5.939 triệu đồng.

Đắp đất K98 (phần mặt đường) 22.773 triệu đồng; Dỡ tải và đào KCAĐ 19.564 triệu đồng.

Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các cầu tại Km0-Km8+500 chưa thống nhất với các cầu tại Km8+500-Km16+500…

Cầu Kênh Nhì, cầu Đập Đá;… Km0+946 đến Km 0+963; Km1+062,44 đến Km1+079,7; Km1+498,35 đến Km1+515,34….

Tại bước thiết kế bản vẽ thi công đã thể hiện đầy đủ tọa độ.

Không bố trí cọc xi măng đất trong phạm vi đắp đất bao.

Chi phí phục hồi môi trường (không có cơ sở xác định khối lượng San gạt lòng sông kết thúc khai thác, khối lượng hỗ trợ người dân trồng cây chống sạt nở); chi phí Đóng cửa mỏ.

Tại điểm 2.7 Máy móc thiết bị thi công: thiếu yêu cầu thiết bị thi công chủ yếu như: máy rải cấp phối đá dăm, máy lu bánh thép.

Vật liệu, thiết bị và dịch vụ hợp lệ: Vật liệu, thiết bị và các dịch vụ được cung cấp theo hợp đồng và được tài trợ bởi Ngân hàng phải có xuất xứ tại bất kì quốc gia nào quy định tại Mục V, Quốc gia hợp lệ, và tất cả các chi phí theo Hợp đồng sẽ không trái với các yêu cầu này. Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu được yêu cầu cung cấp bằng chứng về xuất xứ của thiết bị, vật liệu và dịch vụ.

Phần được mua sắm từ nước Hàn Quốc là Phần Hàn Quốc; Phần được mua sắm từ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phần Việt Nam.

Danh mục hàng hóa nhập khẩu từ Hàn Quốc: Cáp cường lực và vật liệu khác do Nhà thầu đề xuất

Phần ngoại tệ được mua sắm từ nước Hàn Quốc sẽ chiếm hơn mười ba phần trăm (13%) tổng chi phí Xây lắp được tài trợ bởi Khoản vay; Phần nội tệ sẽ được mua sắm từ nước Việt Nam…

Các mỏ cát được sử dụng cho Dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh: các mỏ cát ở tỉnh Đồng Tháp được cấp theo cơ chế đặc thù theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện các quy trình và chi trả tất cả các chi phí liên quan để được cấp mỏ cát để khai thác cho dự án. Ngoài ra, nguồn các mỏ cát hợp pháp khác được cho phép để sử dụng cho thi công dự án

Đối với chi phí trong nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu, dự án, dự án đầu tư kinh doanh, nhà thầu, nhà đầu tư phải chào thầu bằng Đồng Việt Nam

Tỷ lệ ngoại tệ (phần KRW) của hồ sơ dự thầu phù hợp với quy định về tỷ lệ ngoại tệ tối thiểu của Hiệp định vay và hồ sơ mời thầu.

Văn bản số 1542/PMUMT-KHTH ngày 30/5/2025.

Cụ thể: Ngày 05/6/2025, nhà thầu đã có văn bản số 2025-001/DB-VNCN JV/PMU làm rõ như sau: Theo Thỏa thuận liên doanh mà Nhà thầu nộp trong HSDT, DONGBU và VNCN E&C sẽ thị công cả phần đường và phân cầu. Do đó, nếu trúng thầu, Nhà thầu sẽ thành lập Ban điều hành dự án chung đề quản lý dự án và thực hiện toàn bộ các hoạt động thi công.

Có thỏa thuận liên danh (trong trường hợp liên danh) được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có); thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này hoặc không thuộc quá trình sản xuất các hạng mục này.

Nhà thầu là tổ chức, cá nhân hoặc kết hợp giữa các tổ chức hoặc giữa các cá nhân với nhau theo hình thức liên danh trên cơ sở thỏa thuận liên danh tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Trường hợp liên danh, thỏa thuận liên danh phải quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh đối với toàn bộ phạm vi của gói thầu.

Những người này phải có trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng đối với Chủ đầu tư về việc thực hiện Hợp đồng.

Tại Gói thầu số 6: Gói thầu xây lắp số 07 khởi công ngày 15/09/2025 tuy nhiên đến ngày 03/11/2025 Nhà thầu mới huy động nhân sự tư vấn; số lượng một số vị trí nhân sự huy động cũng chưa phù hợp với “Phụ lục lịch trình huy động nhân sự” trong Hợp đồng đã ký kết; Tại Gói thầu số 10: Gói thầu xây lắp số 07 khởi công ngày 15/09/2025 thực tế đến ngày 15/01/2026  Hợp đồng gói thầu mới được  các bên ký kết (sau 04 tháng kể từ thời điểm khởi công gói thầu xây lắp). Vì vậy khoảng thời gian từ khi gói thầu xây lắp khởi công tại hiện trường (15/9/2025) đến ngày hợp đồng gói thầu được ký kết thì không có tư vấn quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường của Dự án.

Theo Hợp đồng số 2098/PMUMT-HĐKT ngày 21/7/2025, thời gian thi công đoạn Km0+000 - Km22+820 là 1075 ngày và đoạn Km22+820 - Km26+560 là 720 ngày kể từ ngày khởi công (Gói thầu khởi công ngày 15/9/2025).

Hạng mục đường công vụ, thiết kế kết cấu phần trên của các cầu BVTC.

Theo Quyết định số 125/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ GTVT, thời gian tổ chức LCNT trong quý I – II/2024, thực tế đến ngày 06/11/2024 phê duyệt kết quả LCNT, chậm khoảng 4 tháng so với kế hoạch.

Chuyên gia môi trường, Phó Ban môi trường theo yêu cầu tại mục 5.2 Báo cáo quản lý môi trường & xã hội của Tư vấn giám sát

Theo Báo cáo tổng hợp áp dụng BIM Bước thiết kế kỹ thuật mới kiểm soát xung đột phần cầu. Một số vị trí chồng lấn như: Xử lý nền đất yếu với đắp nền đường, đắp vật liệu dạng hạt; Xử lý nền đất yếu với cống thoát nước ngang đường

Theo điểm 1 mục II phần 9.2.4.2 Mức độ phát triển thông tin mô hình (Thuyết minh chung - Tập I - TKKT), một số hạng mục chưa phản ánh được đầy đủ khối lượng các lớp vật liệu như: hạng mục xử lý nền đất yếu và đắp vật liệu dạng hạt.

Điểm a, khoản 1 Điều 10 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP: “Chủ đầu tư có trách nhiệm cùng với nhà thầu tính toán mức tạm ứng hợp lý và tuân thủ theo đúng quy định tại khoản 3 Điều này, quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả và có trách nhiệm thu hồi đủ số vốn đã tạm ứng.”

Trong tổng vốn vay được giao năm 2025 là 1.303 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ vốn vay phải hủy 48,73% do khối lượng thực tế thực hiện không đáp ứng theo kế hoạch. Phần vốn ODA hủy, không làm phát sinh lãi phí khoản vay do theo quy định Hiệp định vay, lãi và phí từ khoản vay gồm: (i) lãi vay phát sinh được tính trên giá trị gốc khoản vay đã được giải ngân; (ii) phí dịch vụ 0,1% phải trả tính trên giá trị đã giải ngân từ khoản vay.

Số lần chậm làm thủ tục ghi thu ghi chi là 3/6 đợt (đợt 4, 5 và 6), với thời gian chậm ít là 6 ngày và nhiều là 23 ngày.

“7. Người cư trú là nhà thầu trong nước, nhà thầu nước ngoài thực hiện theo quy định sau: a) Đối với chi phí ngoài nước liên quan đến việc thực hiện gói thầu thông qua đấu thầu quốc tế theo quy định tại Luật Đấu thầu: nhà thầu được chào thầu bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản từ chủ đầu tư, nhà thầu chính để thanh toán, chi trả và chuyển ra nước ngoài.”

Trong thực tế Trung tâm PTQĐ làm Chủ đầu tư đối với công tác GPMB của Dự án theo Văn bản số 18/UBND-ĐTQH ngày 14/01/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Văn bản số 18/UBND-ĐTQH ngày 14/01/2025.

như: vật liệu tôn nền (là đất, cát, vật liệu khác) ngoài phạm vi 50cm đã nằm trong đơn giá bồi thường nhà; kết cấu nền nhà láng xi măng đệm bê tông lót đá 4x6 dày 10 cm và cát đệm dày 30cm….

Quyết định số 11683/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Tháp Mười; Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 của UBND huyện Cao Lãnh

“Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính nào thì có hiệu lực trong phạm vi đơn vị hành chính đó và phải được quy định cụ thể ngay trong văn bản đó.”

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB xác định đơn giá bồi thường trên cơ sở thông báo giá vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn

Đơn vị thực hiện nhiệm vụ GPMB xác định đơn giá bồi thường trên cơ sở thông báo giá vật tư, vật liệu xây dựng trên địa bàn

Xác nhận của UBND xã: Mỹ Qui đối với hộ ông Bùi Văn Tước; xã Mỹ Đông đối với ông Lê Văn Hùng; …

Theo quy định tại tiết (ii) điểm d khoản 6 Điều 9 Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 (thuộc phần tiền nghĩa vụ tài chính của một số hộ dân, cá nhân trên địa bàn huyện Cao Lãnh (trước đây) cũ đã rút tạm ứng chưa nộp khoản nghĩa vụ này cho NSNN do đến thời điểm hiện tại, chưa có quyết định giao đất TĐC của cấp có thẩm quyền).

Lũy kế kinh phí tổ chức thực hiện BTHT TĐC của dự án xác định theo các phương án BTHT TĐC được duyệt trên địa bàn huyện Tháp Mười (trước đây) là 30.434.145.438 đồng; trên địa bàn huyện Cao Lãnh (trước đây) là 9.365.926.490 đồng; nguồn kinh phí đã được cơ quan cấp phát xác nhận (tương ứng với giá trị kinh phí BTHT TĐC đủ điều kiện xác nhận thanh toán hoàn ứng theo quy định) huyện Tháp Mười là 28.676.039.536 đồng, huyện Cao Lãnh là 8.444.468.446 đồng.

Theo kế hoạch công tác GPMB được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công tác GPMB hoàn thành vào ngày 31/03/2025. Thực tế đến 31/03/2025, diện tích đã hoàn thành GPMB, bàn giao cho Ban QLDA Mỹ Thuận là 1.354.800,3m2 (gồm huyện Tháp Mười (trước đây) 903.327,3m2 và huyện Cao Lãnh (trước đây) 451.473m2), tương đương 81,08%.

Huyện Tháp Mười: Tại các Biên bản bàn giao mặt bằng đợt 4 ngày 23/10/2025; đợt 5 ngày 26/02/2026, đợt 6 ngày 20/03/2026; Huyện Cao Lãnh: Tại các Biên bản bàn giao mặt bằng đợt 01 ngày 26/3/2025; đợt 3 ngày 23/10/2025, đợt 4 ngày 26/02/2026

Gói thầu số 08 (Di dời tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi GPMB huyện Tháp Mười) 13,783 triệu đồng; Gói thầu số 09 (Di dời tuyến cáp viễn thông nằm trong phạm vi GPMB huyện Tháp Mười) 81,209 triệu đồng; Gói thầu số 05 (Di dời và nâng cao các đường dây 110kV giao chéo cao tốc) 35,385 triệu đồng; Gói thầu số 07 (Di dời tuyến ống cấp nước nằm trong phạm vi GPMB huyện Cao Lãnh) 13,281 triệu đồng; Gói thầu số 08 (Di dời cáp viễn thông nằm trong phạm vi GPMB huyện Cao Lãnh) 22,077 triệu đồng.

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07, 08 và 09 thực tế thực hiện 18 ngày (từ ngày 08/9/2025 đến ngày 26/9/2025) chưa đảm bảo theo thời gian được duyệt tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND-HC ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Tại gói thầu số 05: thực tế thực hiện 20 ngày (từ ngày 25/9/2025 đến ngày 14/10/2025), thời gian thực hiện được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1056/QĐ-UBND-HC ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định là 10 ngày; Tại gói thầu số 06: thực tế thực hiện là 14 ngày (từ ngày 25/9/2025 đến ngày 09/10/2025), thời gian thực hiện được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 19/QĐ-TTPTQĐ ngày 04/9/2025 của TT Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp quy định là 10 ngày.

Gói thầu số 07, 09 trên địa bàn huyện Tháp Mười; Gói thầu số 05, 06, 08 trên địa bàn huyện Cao Lãnh (trước đây).

Theo quy định tại Điều 4, 40, 43, 48 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017, khoản 2 Điều 14 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2025, khoản 3 Điều 102 của Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024

Quy phạm thực hành đối với đất gia cường/đất có cốt và các vật liệu đắp khác

Tiêu chuẩn này đã được Bộ GTVT chấp thuận tại Quyết định 1460/QĐ-BGTVT ngày 26/11/2024 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt, điều chỉnh bổ sung danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án.

Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting - Yêu câu thiết kế thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu.

a) Trong thuyết minh thiết kế xây dựng hoặc chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), phải có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn nước ngoài đã được thừa nhận và áp dụng rộng rãi

Trong thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có), theo mức độ chi tiết của bước thiết kế, phải có đánh giá về sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tính tương đồng với các tiêu chuẩn có liên quan.

Kiểm tra tính toán tại Km0+960 cho thấy trường hợp áp dụng theo Tiêu chuẩn TCVN9906:2014 chỉ cần sử dụng vải địa kỹ thuật có cường độ 200/200KN/m, trong khi tính toán theo tiêu chuẩn BS8006-1-2010 yêu cầu vải phải có cường độ 400/400KN/m.

Quy định tại điểm 8.3.2.11 Tiêu chuẩn BS8006-1:2010

Quy định tại điểm 8.3.3.11 Tiêu chuẩn BS8006-1:2010

Theo hướng dẫn tính toán tại công thức E1, E16, E15, E24 Phụ lục E Tiêu chuẩn TCVN9906-2014

Hướng dẫn tại điểm 4.5 Tiêu chuẩn TCVN9355-2013

Với đắt có khả năng từ biến phải tính độ lún từ biến

Mức Cg: Vận tốc va chạm 100 (80), năng lượng va chạm 400kJ, kích thước dải phân cách B=51cm, H=90cm

Mức Dg: Vận tốc va chạm 100 (80), năng lượng va chạm 520kJ, kích thước dải phân cách B=54,5cm, H=100cm

“Điều 14. Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước:

Bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật Trồng trọt và các quy định sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân xây dựng các công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước có tác động đến tầng đất mặt thì phải bóc riêng tầng đất mặt đó để sử dụng vào mục đích nông nghiệp.

2. Độ sâu tầng đất mặt phải bóc tách từ 20 đến 25 cen-ti-mét tính từ mặt đất.

3. Tổ chức, cá nhân xây dựng công trình trên đất được chuyển đổi từ đất chuyên trồng lúa nước phải xây dựng phương án sử dụng tầng đất mặt theo Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định này. Phương án sử dụng tầng đất mặt là thành phần hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước sang xây dựng công trình có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt”